## 引き継ぎ書
業務引き継ぎ書
前任者が作成し、後任者と上長が確認します。パスワードや暗証番号などの認証情報は書かず、権限の申請先だけを記入してください。
引き継ぐ業務
前任者 → 後任者
引き継ぎ期間
作成・更新
業務一覧
業務 | 頻度・時期 | 重要度 | 手順書・資料
手順・判断のポイントと注意点
関係者・連絡先
氏名・所属 | 役割 | 連絡のポイント
進行中の案件
案件 | 状況 | 次の対応・期限
資料・システムと権限（パスワードは書かない）
名称 | 場所 | 権限の申請先
引き継ぎの完了確認
業務一覧を後任者と読み合わせた
主要な業務に後任者が同席した
後任者が一人で実施し、前任者が確認した
関係者に後任者を紹介した
アカウントと権限を後任者に移した
説明の録音と資料の保存先を共有した
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/handover-template/

## 業務一覧
業務一覧
1業務1行。状況は「未着手・説明済み・同席済み・後任が実施・完了」から選びます。上の集計は自動で更新されます。パスワードなどの認証情報は書かないでください。
業務の数
完了した業務
未着手の業務
業務 | 分類 | 頻度・時期 | 所要時間 | 重要度 | 手順書・資料の場所 | 関係者 | 引き継ぎ方法 | 状況 | メモ
月次請求書の発行 | 経理 | 毎月25日 | 4時間 | 高 | 共有ドライブ/営業事務/請求手順書 | 経理部 森 | 説明（録音）→同席→実施 | 後任が実施 | 11月分は佐々木が発行、山田が確認
受注・納期の問い合わせ対応 | 営業 | 随時 | 30分/件 | 高 | 問い合わせFAQ | B社 中島様、倉庫 原田 | 同席→実施 | 同席済み
四半期の売上集計 | 集計 | 1・4・7・10月 | 1日 | 中 | 集計表テンプレート | 営業部長 岡本 | 説明（録音） | 説明済み | 次回は1月。録音の文字起こしを手順書に反映済み

## 引き継ぎスケジュール
引き継ぎスケジュール（最終出社日から逆算）
黄色のセルに最終出社日を入力すると、各段階の目安日が土日を除いた営業日で計算されます。祝日と会社の休業日は含めていないため、カレンダーで確認してください。
最終出社日 | 2026-11-27
営業日前 | 目安日 | 段階 | やること
30 |  | 引き継ぐ範囲と後任者を決める | 上長と、引き継ぐ業務、後任者、期間を決めます。取引先へ知らせる時期もここで決めます。
25 |  | 業務を棚卸しし、業務一覧を作る | 毎日・毎月・年に数回の業務と、進行中の案件を書き出します。年に数回の業務を忘れないようにします。
20 |  | 引き継ぎ書の初版を作り、説明を始める | 業務ごとに説明の場を設け、同意を得て録音します。録音から手順書の下書きを作ります。
15 |  | 後任者が同席・同行する | 実際の業務に後任者が同席します。取引先や社内の関係者に後任者を紹介します。
10 |  | 後任者が実施し、前任者が確認する | 主要な業務を後任者が行い、前任者は横で確認します。迷った箇所を引き継ぎ書に書き足します。
5 |  | 後任者が一人で実施する | 前任者は質問に答える役に回ります。残った疑問を一覧にして、1つずつ解消します。
2 |  | 最終版の確認と権限の移行 | 上長が引き継ぎ書の最終版を確認します。アカウント、権限、資料の保存先を移します。
0 |  | 最終出社日 | 未完了の項目と、困ったときの問い合わせ先を後任者と上長に伝えます。
Formulas:
目安日 = WORKDAY(B4,-[営業日前])

## 記入例
業務引き継ぎ書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。
引き継ぐ業務 | 取引先対応と月次請求（営業事務）
前任者 → 後任者 | 営業部 山田 → 営業部 佐々木（承認：営業部長 岡本）
引き継ぎ期間 | 2026年10月16日〜11月27日（前任者の最終出社日：11月27日）
作成・更新 | 10月23日作成／11月20日更新（山田）
業務一覧
業務 | 頻度・時期 | 重要度 | 手順書・資料
月次請求書の発行 | 毎月25日 | 高 | 請求手順書（共有ドライブ）
受注・納期の問い合わせ対応 | 随時（1日5件程度） | 高 | 問い合わせFAQ
販売管理システムへの受注入力 | 毎日 | 中 | 操作マニュアル p.3〜8
四半期の売上集計 | 1・4・7・10月の第1週 | 中 | 集計表テンプレート
手順・判断のポイントと注意点
・請求書は25日17時までに発行。B社は締め日が20日のため、20日時点の数量で作成する。 ・在庫が10個未満の品目の納期は、倉庫の原田さんに確認してから回答する。 ・D社は宛名に部署名まで入れないと差し戻される。 ・詳しくは説明会の録音（10/30・11/2）の文字起こしと手順書を参照。
関係者・連絡先
氏名・所属 | 役割 | 連絡のポイント
B社 購買部 中島様 | 発注担当 | メールで連絡。急ぎのときだけ午前中に電話
倉庫 原田 | 在庫の確認 | 社内チャットで。15時以降は翌日の回答
経理部 森 | 請求書の確認 | 発行の前日までに金額の一覧を送る
進行中の案件
案件 | 状況 | 次の対応・期限
C社の単価改定 | 新単価の見積を提出済み、回答待ち | 12月4日までに回答がなければ電話
請求書の電子送付への切り替え | 5社中3社が切り替え済み | 残り2社に12月中に案内
資料・システムと権限（パスワードは書かない）
名称 | 場所 | 権限の申請先
販売管理システム | 社内ポータル ＞ 販売管理 | 情報システム部（申請フォーム）
共有ドライブ「営業事務」 | Googleドライブ | 営業部長 岡本
引き継ぎの完了確認
✓ | 業務一覧を後任者と読み合わせた
✓ | 主要な業務に後任者が同席した
✓ | 後任者が一人で実施し、前任者が確認した
✓ | 関係者に後任者を紹介した
アカウントと権限を後任者に移した
✓ | 説明の録音と資料の保存先を共有した
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/handover-template/