## 課題管理表
課題管理表
黄色のセルに入力します。分類・優先度・ステータスはプルダウンから選びます。期限を過ぎた未完了の行は赤、完了と取り下げの行は灰色になります。経過日数は自動で計算されます。
課題の数
未完了の課題
期限を過ぎた未完了の課題
優先度「高」の未完了の課題
No. | 課題名 | 内容・背景 | 分類 | 優先度 | 発生した会議・日時 | 起票日 | 起票者 | 担当者 | 期限 | ステータス | 対応状況・経過 | 結論・決定事項 | 完了日 | 経過日数
Formulas:
経過日数 = IF([起票日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[起票日],TODAY()-[起票日]))

## 記入例
記入例
架空の社内ポータル刷新プロジェクトの記入例です。「発生した会議・日時」には、会議名と録音のタイムスタンプを書いています。
課題の数
未完了の課題
期限を過ぎた未完了の課題
優先度「高」の未完了の課題
No. | 課題名 | 内容・背景 | 分類 | 優先度 | 発生した会議・日時 | 起票日 | 起票者 | 担当者 | 期限 | ステータス | 対応状況・経過 | 結論・決定事項 | 完了日 | 経過日数
1 | SSO連携で使う社内ADのグループ設計が想定と違う | 部署異動のたびにADのグループを手作業で付け替えている。ポータルの閲覧権限をADのグループで分ける前提が崩れる。 | 仕様 | 高 | 9/8 週次定例 12:40 | 2026-09-08 | 山本（PMO） | 情報システム部 小林 | 2026-10-02 | 完了 | 9/15 定例：人事システムの所属コードで権限を分ける案に変更。 | 閲覧権限は人事システムの所属コードで判定する（9/29 定例 08:12 で合意） | 2026-09-29
2 | 旧ポータルの掲示データの移行範囲が決まっていない | 2019年以降の掲示約4,800件のうち、どこまで移すかが決まっていない。移行作業の見積もりが出せない。 | 仕様 | 高 | 9/8 週次定例 21:05 | 2026-09-08 | 山本（PMO） | 総務部 佐藤 | 2026-10-09 | 対応中 | 9/29 定例：部門ごとに要否を確認中。人事部と経理部は回答済み（21:30）。
3 | ベンダーの検証環境の提供が2週間遅れる | 検証環境の提供が10月13日から10月27日にずれる見込み。結合テストの開始日に影響する。 | 進行・スケジュール | 高 | 9/15 週次定例 05:30 | 2026-09-15 | 山本（PMO） | PM 田中 | 2026-10-06 | 確認待ち | 9/29 定例：ベンダーが10/6に新しい日程を回答する（14:50）。
4 | ウェブアクセシビリティの確認を担当する人がいない | 公開前の確認項目にあるが、社内に担当者がいない。外部に頼むかどうかも決まっていない。 | 体制・リソース | 中 | 9/29 週次定例 33:18 | 2026-09-29 | 山本（PMO） | PM 田中 | 2026-10-16 | 未着手
5 | 問い合わせ窓口の一覧を誰が更新するか | 旧ポータルでは各部署が直接書き換えていた。新ポータルでは更新の権限を絞る予定。 | 体制・リソース | 低 | 9/29 週次定例 40:02 | 2026-09-29 | 山本（PMO） | 総務部 佐藤 | 2026-11-10 | 保留 | 10月1日の組織変更のあとに決める。11/10の定例で再開する。
6 | スマートフォン表示でメニューの項目が多すぎる | メニューが3画面分あり、目的のページにたどり着けないという意見が試用者から出た。 | 品質 | 中 | 9/15 週次定例 26:44 | 2026-09-15 | 山本（PMO） | デザイン担当 森 | 2026-10-02 | 取り下げ | 9/29 定例：デザイン案の変更でメニューを7項目に減らし、解消した。 |  | 2026-09-29
Formulas:
経過日数 = IF([起票日]="","",IF([完了日]<>"",[完了日]-[起票日],TODAY()-[起票日]))

## 使い方
課題管理表の使い方
ステータス | 使う場面
未着手 | 担当者は決まったが、まだ手を付けていない
対応中 | 担当者が調査や調整を進めている
確認待ち | 社外や他部署の回答、承認を待っている
保留 | 判断の時期を決めて、いったん止めている。経過欄に再開の条件を書く
完了 | 結論が出て、結論・決定事項と完了日が埋まっている
取り下げ | 課題ではなくなった。経過欄に理由を書く
運用のルール
起票 | 会議で課題が出たら、その会議の中で課題名・担当者・期限まで決めて1行にします。
発生した会議 | 会議名と日付に加えて、録音のタイムスタンプを書きます。あとから「なぜこの課題があるのか」を元の発言で確かめられます。
更新 | 定例会議の前日までに、担当者が対応状況・経過を1行ずつ追記します。上書きせず、日付を付けて書き足します。
完了 | 結論・決定事項と完了日を埋めてからステータスを「完了」にします。結論を決めた会議と時刻も書きます。
レビュー | 定例会議では、期限を過ぎた行（赤）と優先度「高」の未完了の行から確認します。
分類 | 仕様、進行・スケジュール、品質、体制・リソース、費用、社外・取引先、その他。プロジェクトに合わせて、「データの入力規則」でプルダウンの値を変えてください。
Klang（jp.klang.ai）の「課題管理表の作り方」ページの付録です。自由に複製・改変して使えます。