# 経緯書

経緯書は、ある出来事がどのような順序で起きたかを、時系列で事実だけを並べて説明する文書です。反省やおわびは書かず、日時と根拠（メール・記録）を添えます。

| 件名 |  |
| --- | --- |
| 提出日 |  |
| 提出先 |  |
| 作成者 |  |
| 対象期間 |  |
| 関係者 |  |

# 概要

# 経緯（時系列）

| 日時 | 出来事・事実 | 根拠 |
| --- | --- | --- |

# 現在の状況

# 今後の対応・見通し

# 経緯書　記入例

記入例（架空の会社・人物です）。システム開発案件で、納期が2週間遅れた経緯を顧客に説明する例。

| 件名 | 販売管理システム改修の納期変更に至った経緯 |
| --- | --- |
| 提出日 | 2026年10月9日 |
| 提出先 | 株式会社B商事 情報システム部 部長 吉川 様 |
| 作成者 | 株式会社C開発 プロジェクトマネージャー 斎藤 学 |
| 対象期間 | 2026年8月20日〜10月8日 |
| 関係者 | B商事 情報システム部・経理部、当社 開発チーム |

# 概要

・当初10月15日としていた納品日を、10月29日に変更することになった経緯を、仕様の追加から現在までの順にご説明します。

# 経緯（時系列）

| 日時 | 出来事・事実 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 8月20日 | 設計の確定。納品日を10月15日として合意。 | 議事録 |
| 9月10日 | 経理部から、インボイスの登録番号チェック機能の追加依頼をいただく。 | メール |
| 9月12日 | 当社から、追加に約8人日かかり納期に影響しうる旨を回答。 | メール |
| 9月18日 | 定例会議で、追加機能を今回の範囲に含めることで合意。納期は「影響を精査して報告」とした。 | 議事録 |
| 10月2日 | 結合テストで、既存の請求データ約1,200件に登録番号の形式違いが見つかる。 | テスト記録 |
| 10月8日 | データ補正と再テストに10営業日が必要と判断し、納期の変更をご相談。 | 打合せ記録 |

# 現在の状況

・データ補正の手順を確定し、10月9日から作業を開始しています。追加機能の開発は完了済みです。

# 今後の対応・見通し

・10月22日に補正後の再テストを終え、10月29日に納品します。進捗は毎週金曜日にご報告します。