## 経緯書
経緯書
経緯書は、ある出来事がどのような順序で起きたかを、時系列で事実だけを並べて説明する文書です。反省やおわびは書かず、日時と根拠（メール・記録）を添えます。
件名
提出日
提出先
作成者
対象期間
関係者
概要
経緯（時系列）
日時 | 出来事・事実 | 根拠
現在の状況
今後の対応・見通し
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/keii-sho/

## 顛末書
顛末書
顛末書は、事故やトラブルの始まりから終わりまで（経緯・原因・対応・再発防止策）を報告する文書です。おわびは最後に短く添え、本文は事実で書きます。
件名
提出日
提出先
作成者
発生日時
関係者
概要
経緯（時系列）
日時 | 事実 | 対応
原因
損害・影響
再発防止策
所感
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/keii-sho/

## 記入例（経緯書）
経緯書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。システム開発案件で、納期が2週間遅れた経緯を顧客に説明する例。
件名 | 販売管理システム改修の納期変更に至った経緯
提出日 | 2026年10月9日
提出先 | 株式会社B商事 情報システム部 部長 吉川 様
作成者 | 株式会社C開発 プロジェクトマネージャー 斎藤 学
対象期間 | 2026年8月20日〜10月8日
関係者 | B商事 情報システム部・経理部、当社 開発チーム
概要
・当初10月15日としていた納品日を、10月29日に変更することになった経緯を、仕様の追加から現在までの順にご説明します。
経緯（時系列）
日時 | 出来事・事実 | 根拠
8月20日 | 設計の確定。納品日を10月15日として合意。 | 議事録
9月10日 | 経理部から、インボイスの登録番号チェック機能の追加依頼をいただく。 | メール
9月12日 | 当社から、追加に約8人日かかり納期に影響しうる旨を回答。 | メール
9月18日 | 定例会議で、追加機能を今回の範囲に含めることで合意。納期は「影響を精査して報告」とした。 | 議事録
10月2日 | 結合テストで、既存の請求データ約1,200件に登録番号の形式違いが見つかる。 | テスト記録
10月8日 | データ補正と再テストに10営業日が必要と判断し、納期の変更をご相談。 | 打合せ記録
現在の状況
・データ補正の手順を確定し、10月9日から作業を開始しています。追加機能の開発は完了済みです。
今後の対応・見通し
・10月22日に補正後の再テストを終え、10月29日に納品します。進捗は毎週金曜日にご報告します。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/keii-sho/

## 記入例（顛末書）
顛末書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。顧客10社分の連絡先を含むファイルを、別の取引先にメールで誤送信した例。
件名 | 取引先連絡先ファイルのメール誤送信について
提出日 | 2026年10月9日
提出先 | 総務部長 村上 様
作成者 | 営業二課 藤井 翔
発生日時 | 2026年10月6日（火）16時05分
関係者 | 誤送信先：D社 調達部 中川様 対象：取引先10社の担当者連絡先
概要
・取引先10社の担当者名・電話番号・メールアドレスを含むExcelファイルを、D社の中川様に誤って添付して送信しました。
経緯（時系列）
日時 | 事実 | 対応
10/6 16:05 | D社宛ての見積書メールに、社内用の連絡先一覧を誤って添付して送信。 | —
10/6 16:40 | D社の中川様から「別のファイルが届いている」と電話。 | 課長に報告
10/6 17:10 | 中川様にファイルの削除をお願いし、削除のご連絡をメールでいただく。 | 削除確認書を受領
10/7 | 総務部と相談し、対象の10社に経緯をご説明し、おわび。 | 10社とも説明済み
原因
・送信前に添付ファイルを開いて確認しなかった。 ・見積書と連絡先一覧が同じフォルダにあり、ファイル名が似ていた（「D社_見積」と「取引先_一覧」）。
損害・影響
・ファイルは削除済みで、二次的な流出は確認されていません。金銭的な損害はありません。
再発防止策
・外部宛てメールは、送信前に添付ファイルを開いて確認する（課内で10月8日から実施）。 ・社内用の一覧は共有フォルダの別の場所に移し、パスワードで保護する。
所感
・取引先の皆様と会社に多大なご迷惑をおかけしました。確認の手順を守り、再発を防ぎます。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/keii-sho/