キックオフ準備キット

［　］の部分を書き換えて使ってください。1. アジェンダは招集メールに添付、2. 資料の目次はキックオフ資料の下書き、3. チェックリストは準備の確認に使えます。

1. 60分のキックオフアジェンダ

プロジェクト名：

日時・場所（URL）：

参加者：

決定者：　　　　　　　進行：　　　　　　　記録：

今日のゴール：

事前資料（確認期限）：

| 時間 | 議題 | 担当 | この時間で決めること・できていること |
| --- | --- | --- | --- |
| 00〜05 | 開会・今日のゴールと進め方 | 進行役 | 会議の終わりに何が決まっていればよいかを全員が知っている |
| 05〜10 | 参加者の自己紹介 | 全員 | 名前・所属・このプロジェクトでの役割が分かる |
| 10〜20 | 背景・目的・ゴールと成功の基準 | プロジェクトオーナー | 「何のために」「どうなれば成功か」を一文で言える |
| 20〜30 | スコープ（やること・やらないこと） | PM | 範囲外にすることが明文化されている |
| 30〜35 | 体制・役割・決定者 | PM | 誰が何を決めるか、相談先は誰かが決まっている |
| 35〜40 | スケジュール・マイルストーン | PM | 節目の日付と、それまでに出す成果物が共有されている |
| 40〜45 | リスク・前提・制約の洗い出し | 全員 | 主なリスクと、それぞれの担当・対応方針が挙がっている |
| 45〜50 | 進め方のルール（会議体・連絡手段・資料の置き場） | PM | 定例の日時、連絡手段、ファイルの保存先が決まっている |
| 50〜55 | 質疑応答 | 進行役 | 不明点が出し切られ、持ち帰る質問に担当が付いている |
| 55〜60 | 決定事項と最初のToDoの読み合わせ | 記録係 | 決定事項・ToDo（担当・期限）・未決事項を口頭で確認した |

※ 議事録作成のため録音する場合は、冒頭で目的と共有範囲を伝え、参加者の同意を得てください。

2. キックオフ資料の目次（9項目）

各ページに書くことと、よくある抜けです。記入欄に、自分のプロジェクトの内容を下書きしてください。

| ページ | 書くこと | よくある抜け | 記入欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表紙・今日のゴール | プロジェクト名、日時、この会議の終わりに決まっていること | 会議のゴールがなく、説明会で終わる |  |
| 背景と目的 | なぜ今このプロジェクトをやるのか。きっかけになった課題 | 手段（ツール導入など）だけが書かれ、目的が書かれていない |  |
| ゴールと成功の基準 | 終わったときの状態と、それを確かめる基準・期日 | 「業務効率化」のように、達成したか判断できない |  |
| スコープ | やること・やらないこと・今回は判断しないこと | 「やらないこと」がなく、後から範囲が広がる |  |
| 体制と役割 | 体制図、各自の役割、決定者、相談・エスカレーション先 | 誰が最終的に決めるのかが書かれていない |  |
| スケジュール | マイルストーンと日付、各節目で出す成果物、確認する会議 | 最終期限だけで、途中の節目がない |  |
| リスク・前提・制約 | 想定されるリスク、前提条件（予算・人員・環境）、制約 | 前提が書かれず、崩れたときに誰も気づかない |  |
| 進め方のルール | 定例の日時、連絡手段、資料の保存先、議事録の担当と共有期限 | 連絡がメール・チャット・電話に散らばる |  |
| 最初のToDo | 会議後1〜2週間の作業と、担当・期限 | 会議後に誰も動き出さない |  |

3. 準備チェックリスト

1週間前まで

☐ プロジェクトの目的と、キックオフで決めることを一文にした

☐ 決定者（プロジェクトオーナー）が出席できる日時を押さえた

☐ 参加者を決め、各自に期待する役割を伝えた

☐ 進行役と記録係を決めた（同じ人にしない）

2営業日前まで

☐ キックオフ資料（背景・ゴール・スコープ・体制・スケジュール・リスク・ルール）を作った

☐ アジェンダと資料を参加者に送り、事前に読んでほしい箇所を伝えた

☐ 録音する場合は、目的と共有範囲を案内に書いた

☐ オンラインの場合、会議URLと録音・文字起こしの準備をした

当日

☐ 冒頭で今日のゴールと、録音することを伝えて同意を得た

☐ スコープの「やらないこと」を口頭で確認した

☐ 決定者に、その場で決めてもらうことを決めてもらった

☐ 最後に決定事項・ToDo（担当・期限）・未決事項を読み上げた

終了後24時間以内

☐ 議事録（決定事項・ToDo・未決事項）を参加者と欠席者に送った

☐ 資料・議事録・録音を、決めた保存先に置いた

☐ 未決事項に「誰が・いつまでに判断するか」を付けた

☐ 最初の定例の日時を参加者の予定に入れた

4. 会議後に記入する欄

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 合意したゴールと成功の基準 |  |
| スコープ外にしたこと |  |
| 役割と決定者 |  |
| 最初のToDo（担当／内容／期限） |  |
| 未決事項（判断する人／期日） |  |
| 資料・議事録・録音の保存先 |  |