## チェックリスト
キックオフ準備チェックリスト
担当・期限を入れ、状態をリストから選んでください。Klang｜キックオフミーティングの進め方 https://jp.klang.ai/guides/kickoff-meeting/
タイミング | 確認項目 | 担当 | 期限 | 状態 | メモ
1週間前まで | プロジェクトの目的と、キックオフで決めることを一文にした |  |  | 未着手
1週間前まで | 決定者（プロジェクトオーナー）が出席できる日時を押さえた |  |  | 未着手
1週間前まで | 参加者を決め、各自に期待する役割を伝えた |  |  | 未着手
1週間前まで | 進行役と記録係を決めた（同じ人にしない） |  |  | 未着手
2営業日前まで | キックオフ資料（背景・ゴール・スコープ・体制・スケジュール・リスク・ルール）を作った |  |  | 未着手
2営業日前まで | アジェンダと資料を参加者に送り、事前に読んでほしい箇所を伝えた |  |  | 未着手
2営業日前まで | 録音する場合は、目的と共有範囲を案内に書いた |  |  | 未着手
2営業日前まで | オンラインの場合、会議URLと録音・文字起こしの準備をした |  |  | 未着手
当日 | 冒頭で今日のゴールと、録音することを伝えて同意を得た |  |  | 未着手
当日 | スコープの「やらないこと」を口頭で確認した |  |  | 未着手
当日 | 決定者に、その場で決めてもらうことを決めてもらった |  |  | 未着手
当日 | 最後に決定事項・ToDo（担当・期限）・未決事項を読み上げた |  |  | 未着手
終了後24時間以内 | 議事録（決定事項・ToDo・未決事項）を参加者と欠席者に送った |  |  | 未着手
終了後24時間以内 | 資料・議事録・録音を、決めた保存先に置いた |  |  | 未着手
終了後24時間以内 | 未決事項に「誰が・いつまでに判断するか」を付けた |  |  | 未着手
終了後24時間以内 | 最初の定例の日時を参加者の予定に入れた |  |  | 未着手
完了

## アジェンダ
キックオフミーティング アジェンダ（60分）
「分」の列を書き換えると、開始・終了と合計が自動で計算されます。
開始（分） | 終了（分） | 分 | 議題 | 担当 | この時間で決めること・できていること
0 |  | 5 | 開会・今日のゴールと進め方 | 進行役 | 会議の終わりに何が決まっていればよいかを全員が知っている
|  | 5 | 参加者の自己紹介 | 全員 | 名前・所属・このプロジェクトでの役割が分かる
|  | 10 | 背景・目的・ゴールと成功の基準 | プロジェクトオーナー | 「何のために」「どうなれば成功か」を一文で言える
|  | 10 | スコープ（やること・やらないこと） | PM | 範囲外にすることが明文化されている
|  | 5 | 体制・役割・決定者 | PM | 誰が何を決めるか、相談先は誰かが決まっている
|  | 5 | スケジュール・マイルストーン | PM | 節目の日付と、それまでに出す成果物が共有されている
|  | 5 | リスク・前提・制約の洗い出し | 全員 | 主なリスクと、それぞれの担当・対応方針が挙がっている
|  | 5 | 進め方のルール（会議体・連絡手段・資料の置き場） | PM | 定例の日時、連絡手段、ファイルの保存先が決まっている
|  | 5 | 質疑応答 | 進行役 | 不明点が出し切られ、持ち帰る質問に担当が付いている
|  | 5 | 決定事項と最初のToDoの読み合わせ | 記録係 | 決定事項・ToDo（担当・期限）・未決事項を口頭で確認した
合計

## 体制表
プロジェクト体制表
役割ごとに、担当者と「決めること」を書きます。決定者が空欄のまま始めないようにしてください。
役割 | 氏名 | 所属 | 決めること・担当すること | 連絡先
プロジェクトオーナー（決定者） |  |  | 目的・ゴール・スコープの最終判断、優先順位の決定
プロジェクトマネージャー（PM） |  |  | スケジュール・課題・リスクの管理、定例の主催
進行役（ファシリテーター） |  |  | キックオフと定例の進行、時間の管理
記録係（書記） |  |  | 議事録の作成と共有、決定事項・ToDoの確認
担当者 |  |  | 担当範囲の作業と、進捗の報告
顧客・関係部署の窓口 |  |  | 要望の取りまとめ、先方の確認・承認の窓口

## 資料の目次
キックオフ資料の目次（9項目）
各ページに書くことと、よくある抜けです。「状態」に作成の進み具合を入れてください。
ページ | 書くこと | よくある抜け | 状態
表紙・今日のゴール | プロジェクト名、日時、この会議の終わりに決まっていること | 会議のゴールがなく、説明会で終わる | 未着手
背景と目的 | なぜ今このプロジェクトをやるのか。きっかけになった課題 | 手段（ツール導入など）だけが書かれ、目的が書かれていない | 未着手
ゴールと成功の基準 | 終わったときの状態と、それを確かめる基準・期日 | 「業務効率化」のように、達成したか判断できない | 未着手
スコープ | やること・やらないこと・今回は判断しないこと | 「やらないこと」がなく、後から範囲が広がる | 未着手
体制と役割 | 体制図、各自の役割、決定者、相談・エスカレーション先 | 誰が最終的に決めるのかが書かれていない | 未着手
スケジュール | マイルストーンと日付、各節目で出す成果物、確認する会議 | 最終期限だけで、途中の節目がない | 未着手
リスク・前提・制約 | 想定されるリスク、前提条件（予算・人員・環境）、制約 | 前提が書かれず、崩れたときに誰も気づかない | 未着手
進め方のルール | 定例の日時、連絡手段、資料の保存先、議事録の担当と共有期限 | 連絡がメール・チャット・電話に散らばる | 未着手
最初のToDo | 会議後1〜2週間の作業と、担当・期限 | 会議後に誰も動き出さない | 未着手