## KPTボード
KPTボード
振り返りの対象と期間：［ ］／日付：［ ］／進行：［ ］
1マス＝1枚の付箋。事実を短く書きます。Tryは「Try→ToDo管理」シートで担当と期限を付けます。
Keep（続けること） | Problem（問題・困ったこと） | Try（次に試すこと）

## Try→ToDo管理
Try→ToDo管理
Tryを「誰が・何を・いつまでに」の行動にします。黄色の欄に記入し、結果はリストから選びます。
期限を過ぎて結果が「未着手」「実施中」の行は赤くなります。次の振り返りの最初にこのシートを開きます。
No. | Try（次に試すこと） | 具体的な行動（ToDo） | 担当 | 期限 | 効果を確認する日 | もとになったKeep/Problem | 結果 | 次の振り返りでのメモ

## 記入例
KPTボード
営業企画チーム 9月の振り返り（KPT）（2026年9月1日〜9月30日）
架空の記入例です。チーム名・人名・数値は実在のものではありません。 前回のTryの結果：前回のTry「商談後の議事録を当日中に共有する」は、9月は18件中16件で達成。Keepに移しました。
Keep（続けること） | Problem（問題・困ったこと） | Try（次に試すこと）
商談後の議事録を当日中に共有できた（18件中16件） | 提案書のレビュー依頼が締切の前日に集中し、確認が浅くなった | レビュー依頼は締切の3営業日前までに出す
週次定例を30分に短縮しても、決定事項と担当が毎回残った | 失注の理由が担当者のメモにしか残っておらず、月末に集計できなかった | 失注したら、理由を3行でCRMに残す
新人が同行した商談の録音を聞き返して、質問をまとめてから相談できた | 値引きの基準が、定例で3回続けて持ち越しになった | 値引きの基準は、定例ではなく30分の意思決定会議で決める

## 記入例（Try→ToDo）
Try→ToDo管理
Tryを「誰が・何を・いつまでに」の行動にします。黄色の欄に記入し、結果はリストから選びます。
期限を過ぎて結果が「未着手」「実施中」の行は赤くなります。次の振り返りの最初にこのシートを開きます。
No. | Try（次に試すこと） | 具体的な行動（ToDo） | 担当 | 期限 | 効果を確認する日 | もとになったKeep/Problem | 結果 | 次の振り返りでのメモ
1 | レビュー依頼は締切の3営業日前までに出す | 依頼テンプレートに「希望返信日」の欄を追加し、チャンネルで周知する | 中村 | 2026-10-07 | 2026-10-31 | Problem 1 | 未着手
2 | 失注したら、理由を3行でCRMに残す | CRMに「失注理由」の項目を追加し、商談の録音から理由を書く手順を共有する | 小林 | 2026-10-10 | 2026-10-31 | Problem 2 | 未着手
3 | 値引きの基準は、定例ではなく30分の意思決定会議で決める | 決定者（部長）と論点を決め、10月9日に30分の会議を設定する | 山田 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Problem 3 | 未着手

## 使い方
KPT振り返りテンプレートの使い方
1. 「Try→ToDo管理」で前回のTryの結果を確認します（5分）。
2. 「KPTボード」のKeepとProblemを、各自が黙って書き出してから共有します（各5〜10分）。
3. Problemの中から、次の期間で取り組むものを2〜3個に絞ります（投票など）。
4. KeepをさらによくするTryと、Problemを解決するTryを出します。
5. Tryごとに具体的な行動・担当・期限・効果を確認する日を「Try→ToDo管理」に書きます。
「記入例」シートの内容は架空です。実在のチーム・人物・数値ではありません。
振り返りを録音しておくと、Tryを決めた理由や議論の経緯を、次の振り返りで確認できます。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/kpt-retrospective/