## 議事録
議事録（シンプル・社内用）
社内の打ち合わせや定例会議向けの1枚版です。議題ごとに結論を1〜2行で書き、ToDoは担当と期限を必ず一組にします。
会議名
日時
場所・方法
出席者
記録者
議題と結論
No. | 議題 | 結論・要点
ToDo（担当・期限）
内容 | 担当 | 期限
未決事項・次回
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/meeting-minutes-template-word/

## ToDo台帳
ToDo台帳
複数回の会議のToDoを1つの台帳で追います。状況が「完了」以外で期限を過ぎた行は赤く表示されます。
No. | 会議日 | 会議名 | ToDo | 担当 | 期限 | 状況 | 完了日 | 備考
1 | 2026-10-06 | 申込フォーム改善 定例 | 確認用URLを関係者に共有 | 田中 | 2026-10-08 | 完了 | 2026-10-07
2 | 2026-10-06 | 申込フォーム改善 定例 | 問い合わせの多い項目を3つ抽出 | 鈴木 | 2026-10-09 | 進行中 |  | CSの集計待ち
3 | 2026-10-06 | 申込フォーム改善 定例 | 料金表示の判断材料をまとめる | 佐藤 | 2026-10-12 | 未着手 |  | 10/13定例で判断

## 決定事項ログ
決定事項ログ
会議で決まったことを1行ずつ残します。後で判断を変えた場合は行を消さず、新しい行に変更内容と理由を書きます。
No. | 会議日 | 会議名 | 決定事項 | 決定者 | 理由・前提 | 関連No.
1 | 2026-10-06 | 申込フォーム改善 定例 | 新フォームを10月20日に公開する | 佐藤 | テスト完了が前提
2 | 2026-10-06 | 申込フォーム改善 定例 | 入力エラーの文言を3か所修正する | 田中 | 問い合わせの上位3項目

## 社外打ち合わせ
打ち合わせ議事録（社外用）
取引先との打ち合わせ向けです。送付前に、金額・日付・固有名詞を相手の発言どおりか確認してください。
件名
日時・場所
先方出席者
当社出席者
作成者
確認・合意事項
No. | 項目 | 内容
宿題事項
区分 | 内容 | 担当 | 期限
次回予定・備考
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/meeting-minutes-template-word/

## 記入例（社内）
議事録（シンプル・社内用） 記入例
架空の会議の記入例です。社名・氏名・日付・数値は説明用で、実在のものではありません。
会議名 | 第8回 申込フォーム改善 定例
日時 | 2026年10月6日（月）10:00〜10:30
場所・方法 | 3階会議室B／Teams併用
出席者 | 佐藤（営業）、田中（開発）、鈴木（CS） 欠席：高橋
記録者 | 田中
議題と結論
No. | 議題 | 結論・要点
1 | 新フォームの公開日 | 10月20日（火）に公開する。前日までに最終確認
2 | 問い合わせの増加 | 入力エラーの文言を3か所修正する。原因はCSから共有
3 | 料金表示の要否 | 保留。10月13日の定例で営業部長が判断
ToDo（担当・期限）
内容 | 担当 | 期限
確認用URLを関係者に共有する | 田中 | 10月8日
問い合わせの多い項目を3つ抽出する | 鈴木 | 10月9日
料金表示の判断材料をまとめる | 佐藤 | 10月12日
未決事項・次回
・料金表示の要否（10月13日に判断） ・次回：10月13日（月）10:00 公開前の最終確認
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/meeting-minutes-template-word/

## 記入例（社外）
打ち合わせ議事録（社外用） 記入例
架空の会議の記入例です。社名・氏名・日付・数値は説明用で、実在のものではありません。
件名 | 新システム導入に関する打ち合わせ（第2回）
日時・場所 | 2026年10月7日（火）14:00〜15:00 貴社会議室
先方出席者 | 株式会社サンプル商事 総務部 山田様、伊藤様
当社出席者 | 営業部 森、技術部 中村
作成者 | 森（10月7日作成、10月8日送付）
確認・合意事項
No. | 項目 | 内容
1 | 導入範囲 | 総務部10名で11月から試用する
2 | データ移行 | 既存のExcel台帳は当社が移行手順書を用意する
3 | 見積 | 試用期間の費用を含めて10月14日までに提出する
宿題事項
区分 | 内容 | 担当 | 期限
当社 | 見積書と移行手順書を送付 | 森 | 10月14日
先方 | 利用者10名の名簿を共有 | 伊藤様 | 10月16日
先方 | 情報システム部の確認日程を調整 | 山田様 | 10月16日
次回予定・備考
・次回：10月21日（火）14:00 オンライン（試用開始前の最終確認） ・本議事録に相違がある場合は、10月10日までにご連絡ください
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/meeting-minutes-template-word/