## 使い方
議事録一覧とToDo台帳（Excel）
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/meeting-minutes-templates/
1. 「議事録一覧」に、会議ごとに1行で日付・会議名・決定事項・議事録ファイルの場所を書きます。
2. 「ToDo台帳」に、会議で決まったToDoを1件1行で書きます。会議日と会議名で議事録と結びつけます。
3. 「状態」はプルダウンで選びます。期限を過ぎて「完了」以外の行は赤く表示され、「完了」の行は灰色になります。
4. 見出し行のフィルターで担当者や状態を絞り込むと、定例会議の冒頭で前回のToDoを確認できます。
5. 灰色の行は架空の記入例です。使い始めるときに削除してください。
Googleスプレッドシートで使う場合は、Googleドライブにアップロードして「Googleスプレッドシートとして保存」を選びます。

## 議事録一覧
議事録一覧（1会議1行）
会議ごとに1行。決定事項は短く書き、詳しい議事録はWordやGoogleドキュメントに残して、その場所を右端の列に書きます。灰色の行は架空の記入例です。
日付 | 会議名 | 種別 | 参加者 | 決定事項 | 未決事項 | 議事録の場所 | 作成者
2026-10-01 | 週次プロジェクト定例（第12回） | 定例 | 佐藤、田中、鈴木 | 英語版の公開日を10月20日に決定 | 翻訳の外注先（10月8日に判断） | 共有ドライブ/議事録/2026-10-01_定例.docx | 田中
2026-10-02 | 取引先A社 打ち合わせ | 社外 | 佐藤、A社 山本様 | 試用期間を2週間で開始 | 正式契約の時期 | 共有ドライブ/議事録/2026-10-02_A社.docx | 佐藤

## ToDo台帳
ToDo台帳（会議をまたいで追跡）
会議で決まったToDoを1件1行で書きます。状態はプルダウンで選択。期限を過ぎて完了していない行は赤、完了した行は灰色で表示されます。灰色の行は架空の記入例です。
No | 会議日 | 会議名 | ToDo（何を） | 担当 | 期限 | 状態 | 完了日 | メモ
1 | 2026-10-01 | 週次プロジェクト定例（第12回） | 英語版の確認URLを共有する | 田中 | 2026-10-06 | 進行中
2 | 2026-10-01 | 週次プロジェクト定例（第12回） | 翻訳の外注先の見積を2社分そろえる | 鈴木 | 2026-10-07 | 未着手 |  | 10月8日の判断に必要
3 | 2026-10-02 | 取引先A社 打ち合わせ | 試用アカウントを発行する | 佐藤 | 2026-10-03 | 完了 | 2026-10-02