# 進捗報告書

要約には「全体が予定どおりか」と「判断してほしいこと」を書きます。進捗は作業ごとに予定と実績を並べ、遅れには理由と対応を添えます。

| プロジェクト名 |  |
| --- | --- |
| 報告期間 |  |
| 報告日 |  |
| 報告者 |  |
| 宛先 |  |
| 全体の状況 |  |

# 要約

# 作業ごとの進捗

| 作業 | 予定 | 実績・進捗率 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |

# 課題・リスクと対応

# 次の期間の予定

| 作業 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |

# 依頼・相談事項

# 進捗報告書　記入例

記入例（架空の会社・人物です）。社内ヘルプデスクのFAQサイト刷新プロジェクトの週次報告。

| プロジェクト名 | 社内ヘルプデスクFAQサイトの刷新 |
| --- | --- |
| 報告期間 | 2026年10月5日〜10月9日（第3週） |
| 報告日 | 2026年10月9日 |
| 報告者 | 高橋 優（情報システム部） |
| 宛先 | 情報システム部 木村 部長 |
| 全体の状況 | 注意（公開日は予定どおり。記事作成が2日遅れ） |

# 要約

・公開予定日（11月4日）は変わりません。FAQ記事の作成が2日遅れていますが、来週中に取り戻せる見込みです。 ・経理部の記事のレビュー担当者を、10月14日までに決めていただく必要があります。

# 作業ごとの進捗

| 作業 | 予定 | 実績・進捗率 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAQの洗い出し（問い合わせ300件の分類） | 10/2 完了 | 10/2 完了（100％） | 完了 |
| FAQ記事の作成（全60本） | 10/9 までに40本 | 32本（53％） | 2日遅れ |
| サイトの設定・デザイン | 10/16 完了 | 進行中（70％） | 予定どおり |
| 各部署のレビュー | 10/20〜10/28 | 未着手 | 担当者未定 |

# 課題・リスクと対応

・記事作成の遅れ：経費精算の記事で、規程の確認に時間がかかりました。来週は2名で分担して取り戻します。 ・経理部のレビュー担当者が未定のため、レビュー開始（10/20）に間に合わないおそれがあります。

# 次の期間の予定

| 作業 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| FAQ記事の残り28本を作成 | 高橋・森 | 10月16日 |
| サイトのデザインを確定 | 高橋 | 10月16日 |

# 依頼・相談事項

・経理部のレビュー担当者の指名を、10月14日までに経理部長へ依頼してください。