# 報告書

最初の「結論・要旨」に、読む人がいちばん知りたいことを1〜2文で書きます。事実（経緯）と、原因の分析・自分の意見は欄を分けて書きます。

| 件名 |  |
| --- | --- |
| 報告日 |  |
| 宛先 |  |
| 報告者 |  |
| 対象期間 |  |
| 添付資料 |  |

# 結論・要旨

# 経緯・事実

# 原因・分析

# 今後の対応

| 対応内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |

# 所見・相談したいこと

# 報告書　記入例

記入例（架空の会社・人物です）。Webからの問い合わせ件数が減った原因を調べた報告。

| 件名 | 9月のWeb問い合わせ件数の減少についての報告 |
| --- | --- |
| 報告日 | 2026年10月6日 |
| 宛先 | マーケティング部 佐藤 部長 |
| 報告者 | 山本 誠（マーケティング部） |
| 対象期間 | 2026年9月1日〜9月30日 |
| 添付資料 | 問い合わせ件数の推移（Excel）、フォームの画面写真 |

# 結論・要旨

・9月の問い合わせは112件で、8月の171件から35％減りました。 ・主な原因は、9月4日のサイト更新で問い合わせフォームの送信ボタンがスマートフォンで隠れていたことです。10月3日に修正済みです。

# 経緯・事実

・9月4日、製品ページのデザインを更新しました。 ・9月中旬から、営業部より「問い合わせが少ない」との指摘がありました。 ・10月1日に調査し、スマートフォン（画面幅390px）で送信ボタンが表示されないことを確認しました。 ・PCからの問い合わせは前月並み（8月68件、9月65件）で、減少はスマートフォンからの分に限られます。

# 原因・分析

・更新時の確認がPCの画面だけで、スマートフォンでの送信テストをしていませんでした。 ・公開前の確認手順に、端末ごとのテストが含まれていなかったことが背景にあります。

# 今後の対応

| 対応内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 公開前チェックリストに、スマートフォンでの送信テストを追加 | 山本 | 10月10日 |
| 9月に問い合わせを断念した可能性がある来訪者へ、メールで再案内 | 中村 | 10月17日 |
| 10月の件数を集計し、回復を確認して報告 | 山本 | 11月5日 |

# 所見・相談したいこと

・再案内のメールを、営業部と共同で送ってよいかご判断ください。