## 報告書
報告書
最初の「結論・要旨」に、読む人がいちばん知りたいことを1〜2文で書きます。事実（経緯）と、原因の分析・自分の意見は欄を分けて書きます。
件名
報告日
宛先
報告者
対象期間
添付資料
結論・要旨
経緯・事実
原因・分析
今後の対応
対応内容 | 担当 | 期限
所見・相談したいこと
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/

## 進捗報告書
進捗報告書
要約には「全体が予定どおりか」と「判断してほしいこと」を書きます。進捗は作業ごとに予定と実績を並べ、遅れには理由と対応を添えます。
プロジェクト名
報告期間
報告日
報告者
宛先
全体の状況
要約
作業ごとの進捗
作業 | 予定 | 実績・進捗率 | 状況
課題・リスクと対応
次の期間の予定
作業 | 担当 | 期限
依頼・相談事項
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/

## 会議報告書
会議報告書
会議報告書は、出席しなかった人（上長・関係部署）に結果を伝える文書です。発言の記録より、決まったこと・決まらなかったこと・次の対応を先に書きます。
会議名
日時
場所・形式
出席者
報告者
宛先
会議の目的
結論・決定事項
主な議論
議題 | 主な意見・論点 | 結果
タスク（担当・期限）
タスク | 担当 | 期限
報告者の所見・相談
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/

## 記入例（報告書）
報告書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。Webからの問い合わせ件数が減った原因を調べた報告。
件名 | 9月のWeb問い合わせ件数の減少についての報告
報告日 | 2026年10月6日
宛先 | マーケティング部 佐藤 部長
報告者 | 山本 誠（マーケティング部）
対象期間 | 2026年9月1日〜9月30日
添付資料 | 問い合わせ件数の推移（Excel）、フォームの画面写真
結論・要旨
・9月の問い合わせは112件で、8月の171件から35％減りました。 ・主な原因は、9月4日のサイト更新で問い合わせフォームの送信ボタンがスマートフォンで隠れていたことです。10月3日に修正済みです。
経緯・事実
・9月4日、製品ページのデザインを更新しました。 ・9月中旬から、営業部より「問い合わせが少ない」との指摘がありました。 ・10月1日に調査し、スマートフォン（画面幅390px）で送信ボタンが表示されないことを確認しました。 ・PCからの問い合わせは前月並み（8月68件、9月65件）で、減少はスマートフォンからの分に限られます。
原因・分析
・更新時の確認がPCの画面だけで、スマートフォンでの送信テストをしていませんでした。 ・公開前の確認手順に、端末ごとのテストが含まれていなかったことが背景にあります。
今後の対応
対応内容 | 担当 | 期限
公開前チェックリストに、スマートフォンでの送信テストを追加 | 山本 | 10月10日
9月に問い合わせを断念した可能性がある来訪者へ、メールで再案内 | 中村 | 10月17日
10月の件数を集計し、回復を確認して報告 | 山本 | 11月5日
所見・相談したいこと
・再案内のメールを、営業部と共同で送ってよいかご判断ください。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/

## 記入例（進捗報告書）
進捗報告書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。社内ヘルプデスクのFAQサイト刷新プロジェクトの週次報告。
プロジェクト名 | 社内ヘルプデスクFAQサイトの刷新
報告期間 | 2026年10月5日〜10月9日（第3週）
報告日 | 2026年10月9日
報告者 | 高橋 優（情報システム部）
宛先 | 情報システム部 木村 部長
全体の状況 | 注意（公開日は予定どおり。記事作成が2日遅れ）
要約
・公開予定日（11月4日）は変わりません。FAQ記事の作成が2日遅れていますが、来週中に取り戻せる見込みです。 ・経理部の記事のレビュー担当者を、10月14日までに決めていただく必要があります。
作業ごとの進捗
作業 | 予定 | 実績・進捗率 | 状況
FAQの洗い出し（問い合わせ300件の分類） | 10/2 完了 | 10/2 完了（100％） | 完了
FAQ記事の作成（全60本） | 10/9 までに40本 | 32本（53％） | 2日遅れ
サイトの設定・デザイン | 10/16 完了 | 進行中（70％） | 予定どおり
各部署のレビュー | 10/20〜10/28 | 未着手 | 担当者未定
課題・リスクと対応
・記事作成の遅れ：経費精算の記事で、規程の確認に時間がかかりました。来週は2名で分担して取り戻します。 ・経理部のレビュー担当者が未定のため、レビュー開始（10/20）に間に合わないおそれがあります。
次の期間の予定
作業 | 担当 | 期限
FAQ記事の残り28本を作成 | 高橋・森 | 10月16日
サイトのデザインを確定 | 高橋 | 10月16日
依頼・相談事項
・経理部のレビュー担当者の指名を、10月14日までに経理部長へ依頼してください。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/

## 記入例（会議報告書）
会議報告書 記入例
記入例（架空の会社・人物です）。取引先との価格改定についての協議を、上長に報告する例。
会議名 | A社との2027年度価格改定についての協議（第2回）
日時 | 2026年10月8日（木）14:00〜15:00
場所・形式 | オンライン（Microsoft Teams）
出席者 | A社：購買部 小川課長、石井様 当社：営業部 林、松本
報告者 | 林 健太（営業部）
宛先 | 営業部 山口 部長
会議の目的
・原材料費の上昇にともなう、2027年4月からの納品単価の改定を協議する。
結論・決定事項
・改定率は合意に至らず。当社案6％に対し、A社は4％を希望。 ・改定の開始時期（2027年4月納品分から）はA社も了承。 ・当社は原価の内訳資料を10月22日までに提出し、次回（11月上旬）に再協議する。
主な議論
議題 | 主な意見・論点 | 結果
改定率 | A社：他社は3〜4％で提示している。当社：樹脂価格が前年比18％上昇している。 | 持ち越し
開始時期 | A社：予算の都合で4月以降を希望。 | 4月で合意
数量の見通し | A社：来期は前年並み（月2,000個）の見込み。 | 共有のみ
タスク（担当・期限）
タスク | 担当 | 期限
原価の内訳資料を作成し、A社へ提出 | 松本 | 10月22日
4〜5％で妥結する場合の利益影響を試算 | 林 | 10月17日
次回協議の日程調整 | 林 | 10月15日
報告者の所見・相談
・5％までの譲歩を可とするか、10月20日までにご判断をお願いします。
Klang ¦ jp.klang.ai/resources/report-template/